                                                                                              Stare Bogaczowice, 08 lutego 2018  r.
PROGRAM  FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3464  D w Nowych Bogaczowicach
Adres: ul. Główna  w Nowych Bogaczowicach (od budynku nr 10 do granicy dz. nr geod. 44/2 obręb 0006 Nowe Bogaczowice – około 270 mb)
Zamawiający: Gmina Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice    Opracowujący: Anna Karczmarz - Podinspektor ds. zamówień publicznych
Spis zawartości programu funkcjonalno- użytkowego
1. Część opisowa.

2. Część informacyjna.

1.  Część opisowa

1.1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania:

1) uproszonej dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Nowych Bogaczowicach obejmującej co najmniej:

a) opis techniczny;
b) plan zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej do celów opiniodawczych,
c) przekrój poprzeczny,
2) uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wykonanie robót,

3) robót budowlanych przy budowie chodnika na podstawie uproszczonej dokumentacji technicznej
1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D w Nowych Bogaczowicach na łącznej długości około 270 mb, w tym 270 mb krawężnika drogowego i obrzeża chodnikowego, 405 m² kostki betonowej oraz wykonanie  odwodnienia jezdni w miejscach, w których będzie to wymagane.
1.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Zamawiający wprowadzi wykonawcę w teren z określeniem precyzyjnym zakresu (od-do). Parametry chodnika powinny spełniać wymogi obowiązujących przepisów, w szczególności w optymalny sposób spełnić swoją funkcję w odniesieniu do istniejącego natężenia ruchu pojazdów i pieszych, miejsc niebezpiecznych, jak też estetyki z uwzględnieniem przepisów ustaw:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jednolity z 2016 roku poz.124).
Wytyczne w zakresie wykonania robót:
1. Obsługa geodezyjna

2. Wykonanie uproszonej dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3464 D wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,

3. Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,

4. Docięcie krawędzi jezdni z nawierzchni bitumicznej na głębokości 6-10 cm  piłą na długości ok. 270 mb,

5. Korytowanie na całej szerokości chodnika na głębokości min. 30 cm na powierzchni ok. 405 m²,

6. Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 x 100 na ławie z betonu B -20 z oporem            w ilości ok. 270 mb,
7. Ustawienie obrzeży chodnikowych 8 x 30 x 100 na ławie betonowej z betonu B-20                    w szalunku z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w ilości  około 270 mb,

8. Wykonanie podbudowy pod chodnik wg konstrukcji: warstwa odsączająca z piasku            o grubości 10 cm i podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości min 15 cm na powierzchni ok.405 m²,

9. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej prostokątnej o grubości 6 cm na powierzchni ok. 405 m²,
10. Wykonanie kanału z rur pvc łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 400 mm SN4 ok. 117 mb,
11. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m i szerokości 0,8-1,5 m – pospółka około 230 m3,
12. Przesunięcie rowu na długości około 15 m,

13. Wykonanie min 2 kpl. wpustów krawężnikowo-jezdniowych,  

14. Uporządkowanie terenu w pasie drogowym leżącego za obrzeżami chodnikowymi. 

Termin wykonania 31.07.2018 r.
Patrz załącznik graficzny.

1.4 Przygotowanie placu budowy.

Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych,
2. Część informacyjna

2.1. Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych.
Działka nr geod. 29, obręb 0006 Nowe Bogaczowice – właściciel Powiat Wałbrzyski. Zamawiający realizuje ww. zadanie inwestycyjne na podstawie Porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim.
2.2  Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku , poz.124).
2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

Odcinek drogi wskazany w PFU nie jest objęty obszarem zabytkowym.
2.4 Inwentaryzacja zieleni.

Realizacja  inwestycji nie będzie powodować konieczności ścinki drzew. 
2.5  Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zabezpieczyć obsługę geodezyjną w celu prawidłowego wykonania robót łącznie                          z wykonaniem pomiaru powykonawczego.

Inwestor nie posiada zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych na tej drodze.

Należy wykonać i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu łącznie   z zamontowaniem niezbędnego oznakowania wynikającego z projektu 
Stare Bogaczowice, dnia 08.02.2018  r. 
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